Plano de Discovery de 2 Semanas

CJR Renewables · synvert xgeeks · AI-native transformation

Objetivo

Estas duas semanas de Discovery marcam o arranque do projeto de transformação AI-native da CJR. O objetivo é compreender os processos de aquisição (procurement) tal como funcionam hoje e, em parceria, identificar por onde começar a transformação e capacitação com Inteligência Artificial. Fechamos esta fase com o que é preciso para avançar: uma definição partilhada de sucesso e o âmbito do piloto, para que a implementação comece sobre uma base sólida para ambas as equipas.

Preparação

Responsável do workflow de Procurement nomeado do lado da CJR, com ownership desde o primeiro dia.

Amostra de tickets de Procurement recentes para utilizar como material de trabalho nas sessões. Deve cobrir compras de Projeto e de Armazém, incluindo pelo menos um ticket sem requisição SAP prévia e pelo menos um caso de criação de um novo código de material.

Confirmar dias presenciais em Leça do Balio (conforme explicado na secção das semanas).

Pedidos de acesso aos ambientes de sandbox (SAP/SharePoint) submetidos durante a semana.

Intervenientes & Responsáveis*

Do nosso lado, as sessões das duas semanas de Discovery contarão com uma equipa de 5 pessoas, cobrindo as áreas de engenharia, produto e negócio, nas posições certas para conduzir o projeto na sua fase inicial. Com base no plano das duas semanas e para atingir os resultados esperados, assumimos que as sessões e workflows precisam dos seguintes responsáveis/intervenientes do lado da CJR. A disponibilidade das equipas envolvidas (Procurement, Comercial, Financeiro, Compliance, Qualidade, IT) deve ficar confirmada na fase de preparação com a ajuda da CJR.

| Sessão | Pessoas assumidas |
| --- | --- |
| Kickoff e sessão com stakeholders (1 hora) | Sponsors, responsável de Procurement, responsável do workflow |
| Fluxo de procurement (2 horas) | Responsável de Procurement, Gestor de Projeto/Compras, Responsável de Armazém |
| Gestão de fornecedores (2 horas) | Responsável de Procurement, representantes da Qualidade, do Compliance e do Financeiro |
| Acompanhamento de tickets reais (2 horas) | Gestor de Projeto/Compras, Responsável de Armazém |
| Sessão com IT (2 horas) | Responsável de IT/SAP |
| Sessão com Comercial, Financeiro e Legal (1 hora) | Representantes do Comercial, do Financeiro e do Legal |
| Sessões de revisão e sessão final (1 hora) | Principais stakeholders e liderança |

* Esta lista é uma proposta da nossa parte, com base no plano. Pedimos o input da CJR para confirmar quem deve estar presente em cada sessão.

Proposta de Organização das Duas Semanas

Cada semana tem o mesmo formato: 2 dias presenciais (workshops) e 3 dias de consolidação. Fechamos com uma sessão de revisão com os principais stakeholders. Este formato dá flexibilidade: na semana 1 vamos identificar pessoas e temas que precisam de sessões próprias e que não é possível marcar logo nessa semana; as sessões presenciais da semana 2 são marcadas com base no que for identificado na semana 1.

Semana 1 (14-18 Setembro): 2 dias presenciais (workshops) + 3 dias de consolidaçã

Kickoff com os sponsors: objetivos do piloto, modelo de trabalho conjunto, cadência semanal e definição dos KPIs, ligados à baseline, que no fim do piloto permitem demonstrar o impacto real do trabalho. O kickoff abre com a ambição de tornar a CJR mais próxima de ser AI-native. Este piloto é o primeiro passo concreto desse caminho.

Sugestão de agenda dos dias presenciais

- Dia 1

Manhã: boas-vindas; visita às instalações da CJR; sessão com stakeholders; almoço.

Tarde: sessão de trabalho sobre o fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores.

- Dia 2

Manhã: sessão com IT.

Tarde: sessão com Comercial, Financeiro e Legal; fecho do dia.

Sessões e atividades da semana

Sessões de trabalho para percorrer o fluxo de procurement de ponta a ponta, tal como funciona hoje: ticket no SharePoint → preparação da consulta → envio aos fornecedores, registo de respostas e revisões nas pastas do SharePoint → mapa comparativo em Excel (técnico, comercial e financeiro) → validação técnica (com eventual delegação) → decisão comercial → requisição e ordem de compra em SAP → e fecho com o fornecedor.

Sessão dedicada à gestão de fornecedores: pré-qualificação acima de 50.000 €, questionário (Forms) para fornecedores não qualificados e circulação da informação pela Qualidade, Compliance e Financeiro.

Acompanhamento de 2 a 3 tickets reais (um de Projeto, um de Armazém) para captar volumes, intervenções manuais e os pontos onde se perde tempo.

Sessão com IT para levantamento do panorama de sistemas: mapa de sistemas (SAP, SharePoint, Salesforce, Forms), modelo de acessos e perfis, integrações existentes, ambientes de sandbox/teste e acessos externos (links autenticados de fornecedores a datasheets). Para além do levantamento, confirmar com o IT os objetos SAP concretos do fluxo (requisição, ordem de compra, master data de material) e o caminho para validar leitura e escrita em sandbox.

Sessão com Comercial, Financeiro e Legal: comentários enviados para o Legal, documentação contratual adicional e casos de compra com e sem requisição SAP.

Dias de consolidação: organizar o material recolhido, identificar as pessoas e os temas a aprofundar e marcar as sessões presenciais da semana 2.

Definição e proposta do modelo de trabalho, que pode incluir uma reunião diária com os principais stakeholders, se necessário.

Sessão de revisão de fecho de semana com os principais stakeholders.

Semana 2 (21-25 Setembro): 2 dias presenciais + 3 dias de consolidação

As sessões presenciais da semana 2 são marcadas a partir das pessoas e dos temas identificados na semana 1, no mesmo formato da semana 1.

Sugestão de agenda dos dias presenciais

Dia 1

- Manhã: conversas/entrevistas individuais com as pessoas identificadas na semana 1: como trabalham, o que lhes custa mais no processo e o que podemos melhorar

- Tarde: continuação das conversas; sessões sobre temas que ficaram em aberto da semana 1

Dia 2

- Manhã: definir o piloto: por onde começamos, como medimos sucesso e o que fica com as pessoas vs. o que é automatizado (IA).

- Tarde: fechar acessos e próximos passos; sessão final com os stakeholders

Nota: a agenda é indicativa; o número de entrevistas e sessões depende do que for identificado na semana 1.

Entrevistas individuais com as pessoas envolvidas no fluxo: perceber como trabalham, o que gostam e não gostam no processo atual, quais os pontos de dor e o que podemos melhorar no seu dia a dia. O objetivo é falar com todas as pessoas relevantes identificadas na semana 1.

Documentar o fluxo atual, incluindo as variantes, as principais exceções e as principais pessoas envolvidas: o papel de cada uma, o fluxo por persona, as ferramentas em que tocam e os pontos de ineficiência. Quantificar a baseline: tempo médio por ticket, número de revisões do mapa comparativo, tempo entre consulta e fecho, percentagem de tickets com criação de material novo e retrabalho causado por informação em falta no ticket inicial.

Consolidar a lista de pontos de dor: bases de fornecedores fragmentadas entre SAP, SharePoint e Salesforce, mapa comparativo manual e dependência do email para a negociação.

Definir o âmbito do piloto: que fluxos avançam primeiro, quais os critérios de sucesso face à baseline e o corte entre o que fica humano e o que passa a ser agêntico: a equipa da CJR mantém as decisões de negócio (validação técnica e decisão comercial) e o trabalho manual é removido.

Esboçar os milestones de entrega do piloto.

Definir o plano de acessos para a implementação: que acessos são necessários, em que ambientes e qual o processo para os obter, para que nada bloqueie o arranque.

Avaliar as competências internas de desenvolvimento da CJR e a capacidade de manutenção da infraestrutura, para planear o suporte adequado no período pós-entrega.

Sessão de revisão de fecho de semana com os principais stakeholders.

Sessão final de apresentação à liderança: âmbito, baseline e plano de desenvolvimento e monitorização. Alinhamento e aprovação, para que a implementação arranque na semana seguinte.

Resultados

Fluxo de procurement atual documentado e validado, incluindo as variantes e as principais exceções.

Baseline quantificada que define o sucesso do piloto.

Âmbito do piloto fechado, com critérios e métricas de sucesso e milestones.

Mapa de sistemas (SAP, SharePoint, Salesforce, Forms) e plano de acessos, incluindo ambientes de sandbox/teste.

Lista de pontos de dor para orientar o desenho da solução.

Responsável do workflow nomeado na CJR, com canais de comunicação e espaço de documentação partilhada em uso pelas duas equipas.

Plano de implementação: proposta faseada de melhoria do procurement após o discovery, com fases, esforço e sequência.

KPIs de impacto definidos no arranque, ligados à baseline, que no fim do piloto permitem demonstrar o impacto real do trabalho feito.

- SUGESTÃO DE RESULTADOS SEGUNDO COMMENT DO ANDRÉ:

No fim das duas semanas, a CJR recebe três entregáveis:

1. Documento de findings - o retrato de como o procurement funciona hoje:

- Fluxo de procurement documentado e validado de ponta a ponta, com as variantes e as principais exceções: quem faz o quê, em que ferramentas e onde se perde tempo, etc;

- Mapa de sistemas (SAP, SharePoint, Salesforce, Forms): como se ligam entre si e que acessos são necessários, incluindo ambientes de teste;

- Lista de pontos de dor, priorizada, para orientar o desenho da solução;

- Baseline quantificada que define o sucesso do piloto;

2. Documento do piloto - o que vamos construir e como:

- Âmbito fechado: que fluxos avançam primeiro e o que fica de fora para ja;

- Plano de implementação: fases, esforço estimado e ordem de trabalho, com milestones de entrega;

- KPIs de impacto definidos e ligados à baseline, com critérios de sucesso: são estes indicadores que, no fim do piloto, permitem demonstrar o impacto real do trabalho feito;

3. Modelo de trabalho conjunto - como as duas equipas trabalham a partir daqui:

- Responsável do workflow nomeado na CJR;

- Canais de comunicação e espaço de documentação partilhada em uso pelas duas equipas;

- Plano de acessos aprovado, para que nada bloqueie o arranque da implementação.